## Slide 1: Национальная система учительского роста
Дорожная карта

## Slide 2: Приказ МОН РФ №703 от 26.07.2017
Об утверждении Плана мероприятий(«дорожной карты») Министерства образования и науки РФ по формированию и введению национальной системы учительского роста

## Slide 3: Мероприятия
I – организационно-координационные и информационные
II – Формирование новой модели аттестации учителей и подготовка наборов ЕФОМ
III – Закрепление национальной системы учительского роста в нормативном правовом поле
IY – Разработка методических рекомендаций и предложений по вопросам введения национальной системы учительского роста
Y – Итоговые мероприятия

## Slide 4: 2017 г.
Образование межведомственной комиссии по формированию и введению НСУР, утверждение состава и положения о МК по НСУР (июнь – август)
Формирование списка субъектов РФ, принимающих участие в апробации новой модели аттестации учителей на основе оценки соответствия их квалификации (уровня знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы) требованиям профстандарта и ФГОС посредством разрабатываемых в рамках настоящего плана единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ)(сентябрь)

## Slide 5: ЕФОМ
4 модуля, включающих оценочные материалы по:
Предметной подготовке учителя (по всем учебным предметам и направлению деятельности учителей, обеспечивающих предметные результаты освоения обучающимися ОП ОО) – предметным компетенциям;
Методике преподавания – методическим компетенциям;
Психолого-педагогическим компетенциям;
Коммуникативным компетенциям.

## Slide 6: 2017 г.
Формирование корпуса экспертов, привлекаемых к работе по экспертизе наборов ЕФОМ (сентябрь – октябрь)
Заключение двухгодичного госконтракта по подготовке и внедрению новой модели аттестации учителей на основе ЕФОМ, включая подготовку и апробацию проектов наборов ЕФОМ по психолого-педагогическим и коммуникативным компетенциям (сентябрь)

## Slide 7: 2017
Разработка, обсуждение и подготовка проекта новой модели аттестации учителей на основе ЕФОМ с учетом проведенной апробации уровневой оценки квалификации по предметным и методическим компетенциям учителей русского языка и математики (сентябрь – декабрь)

## Slide 8: 2017 г.
Подготовка проекта постановления правительства РФ по внесению изменений в номенклатуру должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденную постановлением правительства РФ от 08.08. 2013 №678, в части дополнения ее должностями, основанными на должности «учитель», дифференцированными в зависимости от состава и уровня сложности выполняемых учителем трудовых функций (действий), обеспечивающих учителю карьерный рост в рамках его профессии (октябрь 2017 – май 2018)

## Slide 9: 2018 г.
Заключение двухгодичного контракта по апробации модели оценки квалификации учителей посредством ЕФОМ, включая организацию ДПО по программам повышения квалификации учителей по итогам выявленных в результате апробации профессиональных дефицитов учителей по предметным, методическим, психолого-педагогическим и коммуникативным компетенциям (с субъектами, включенными в апробацию) (апрель)

## Slide 10: 2018 г.
Апробация механизмов учета при аттестации учителей на квалификационную категорию мнения выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, но не ранее чем через четыре года после окончания ими обучения в таких организациях (январь – декабрь)

## Slide 11: Подготовка и апробация наборов ЕФОМ
Подготовка и апробация первого набора ЕФОМ (по предметным и методическим компетенциям) и кодификаторов к ним для использования в рамках новой модели аттестации в целях оценки соответствия квалификации требованиям профстандарта и ФГОС для учителей, обеспечивающих предметные результаты освоения обучающимися ООП ООО и/или СОО по учебным предметам//предметным областям: «История», «Обществознание», «Экономика», «Право», «Россия в мире»//»Русский язык и литература», «Математика и информатика» (март- сентябрь 2018)
Подготовка и апробация второго набора ЕФОМ …(Родной язык и родная литература», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (март – декабрь 2018)
Подготовка и апробация третьего набора ЕФОМ … («География», «Физика», «Химия», «Биология», «Естествознание», «Экология», «Физическая культура», «ОБЖ», «Искусство», «Технология» (октябрь 2018 – май 2019)
Подготовка и апробация четвертого набора ЕФОМ … («Иностранный язык. Второй иностранный язык» (июнь 2019 – декабрь 2019)

## Slide 12: Март 2018 – декабрь 2019
Создание инструментария (формуляра) для сбора и обработки информации по результатам ЕФОМ, включающего методологию расчета оценки по каждому блоку компетенций (предметные, методические, психолого-педагогические и коммуникативные компетенции) и его удельному весу в итоговой оценке аттестуемого
Проведение апробации наборов ЕФОМ по подготовленным модулям («предметная подготовка», «методика преподавания», «психолого-педагогические компетенции», «коммуникативные компетенции») в рамках подготовки педагогических кадров в системе высшего образования

## Slide 13: Март – октябрь 2018
Разработка методических рекомендаций по условиям (учету оснований) введения в штатное расписание организации, осуществляющей образовательную деятельность, должностей, основанных на должности «учитель»
Разработка методических рекомендаций об оплате труда педагогических работников, в том числе замещающих должности, основанные на должности «учитель», с учетом дифференцированного подхода к распределению стимулирующих выплат на основе результатов прохождения педагогическими работниками аттестации на основе ЕФОМ

## Slide 14: 2019 г.
Подготовка законопроекта по внесению изменений в статьи 49 и 98 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в части установления новой формы аттестации на основе ЕФОМ; определения порядка разработки ЕФОМ для лиц, замещающих должности «учитель» (включая должности, основанные на должности «учитель»), и формирования информационной системы по проведению аттестации на основе ЕФОМ)

## Slide 15: Март – сентябрь 2019
Разработка методических рекомендаций по учету сведений по оценке квалификации учителей посредством использования ЕФОМ в целях стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации учителей

## Slide 16: 2020 г.
Проведение итоговой апробации новой модели аттестации учителей на основе наборов ЕФОМ по подготовленным модулям: апробированы и доработаны наборы ЕФОМ и кодификаторы к ним для использования в рамках новой модели аттестации учителей в целях оценки соответствия квалификации требованиям профстандарта и ФГОС (январь – июнь)
Проведение комплексного исследования об уровне квалификации учителей с учетом анализа профессиональных дефицитов учителей (по предметным, методическим, психолого-педагогическим, коммуникативным компетенциям, выявленным в результате аттестации на основе ЕФОМ (июнь - ноябрь)
Создание базы данных с перечнем предметных, методических, психолого-педагогических, коммуникативных компетенций учителей, ранжированных по уровням владения ими, для использования в рамках новой модели аттестации в целях оценки соответствия квалификации требованиям профстандарта и ФГОС ОО – сведения, вносимые в федеральную и региональные информационные системы (июнь – ноябрь)

## Slide 17: Март – сентябрь 2020 г.
Разработка методических рекомендаций по учету сведений по оценке квалификации учителей посредством использования ЕФОМ в целях формирования индивидуальных программ повышения квалификации учителей